## ProjectSchedule
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Green-Jade Energy
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | GAIA
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Rafael Peñate | Inicio del proyecto: |  | 2021-03-13
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  |  | marzo de 2021 | [6 empty] | marzo de 2021 | [6 empty] | marzo de 2021 | [6 empty] | marzo de 2021 | [6 empty] | abril de 2021 | [6 empty] | abril de 2021 | [6 empty] | abril de 2021 | [6 empty] | abril de 2021
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2021-03-08 to 2021-05-02
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | DÍAS | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | Investigación de consumo de energía (kw/h) | Jorge A. Falcón |  |  |  | 21
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Consumo promedio de hoteles | Nohemí de Falcón | 50% | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 4 | 4
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | Consumo promedio de bares | Nohemí de Falcón | 60% | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 3 | 3
| Consumo promedio de antros | Nohemí de Falcón | 50% | 2021-03-20 | 2021-03-24 | 5 | 5
| Consumo promedio de hospitales | Nohemí de Falcón | 25% | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 6 | 6
| Bateria para emergencias | Nohemí de Falcón | 10% | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 3 | 3
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | Compra de Equipo Eólico | Nohemí de Falcón |  |  |  | 22
| Benchmarking entre provedores | Jorge A. Falcón | 100% | 2021-04-03 | 2021-04-07 | 5 | 5
| Adquisión de turbinas | Jorge A. Falcón | 10% | 2021-04-05 | 2021-04-10 | 6 | 6
| Traslado vía marítima | Jorge A. Falcón | 0% | 2021-04-10 | 2021-04-13 | 4 | 4
| Permisos para su traslado, instalación y uso | Jorge A. Falcón | 100% | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 3 | 3
| Recepción y traslado a su lugar de fina | Jorge A. Falcón | 0% | 2021-04-10 | 2021-04-13 | 4 | 4
Bloque de título fase de ejemplo | Instalación | Rafael Peñate |  |  |  | 27
| Perforación para mástiles | Frank Madrid | 100% | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 6 | 6
| Construcción de bases para los mástiles | Frank Madrid | 100% | 2021-04-03 | 2021-04-07 | 5 | 5
| Instalación y elevación de rotores | Frank Madrid | 10% | 2021-04-08 | 2021-04-13 | 6 | 6
| Instalación eléctrica | Frank Madrid | 100% | 2021-04-14 | 2021-04-18 | 5 | 5
| Instalación de baterias en sitios correspondientes | Frank Madrid | 50% | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 5 | 5
Bloque de título fase de ejemplo | Cierre de proyecto | Rafael Peñate |  |  |  | 17
| Checklist | Frank Madrid | 10% | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2 | 2
| Configuraciones finales | Nohemí de Falcón | 10% | 2021-04-10 | 2021-04-13 | 4 | 4
| Entrega de manuales a usiarios | Jorge A. Falcón | 100% | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2 | 2
| Seminario "eficiencia energética" | Rafael Peñate | 0% | 2021-04-17 | 2021-04-19 | 3 | 3
| Seminario "mantenimiento preventivo y correctivo" | Rafael Peñate | 0% | 2021-04-20 | 2021-04-25 | 6 | 6
Esta es una fila vacía.
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta
Formulas:
INICIO = [FIN, row above]+1
INICIO = [INICIO, row above]+2
FIN = [INICIO]+3

## Case Chart
LA SITUACIÓN | LA ESTRATEGIA | LA TÁCTICA
La gran idea | Valor de proposición | Palabras clave
Ayudar en la prevención del calentamiento global, haciendo uso del 100% de las instalaciones hoteleras en la costa, utilizando la energía eólica. | El ser los pioneros en cuestiones hoteleras en ser sustentables mediantes energías renovables captará mayor atención en las nuevas gerenaciones. | Energía eólica, autosustentabilidad.
Clientes potenciales | Modelo de ingresos | Plan de desarrollo
Incialmente los hoteles en la riviera maya, posteriormente un porcente de la ciudad. | En la captación de mayores clientes, dado los actuales movimientos de la sociedad, además la energía eólica en las costas es infinita. | La energía eólica es de las más redituables hoy en dia, por que puede haber viento las 24hrs del día. Mantener una instalación de esta natiraleza no es caro, es práctica, sencilla y fácil acceso.
Tendencias | Hitos | Los números
Energias verdes, energía limpias, energias renovables, cero contaminación. | Ser 100% sustentable en un lapso menor de 2 años, reducir las emisiones contaminantes provenientes de otro tipo de energías dentro del hotel. |  | 2021 | 2022
|  | Inversión | 100000 | 35000
|  | Ganancia | 35000 | 68000
|  | Total | -65000 | 33000

## Presupuesto
Presupuesto 1er año (USD)
| Precio unitario | Unidades
Aeroturbina | 16999 | 3
Baterias | 8499 | 3
Regulador MMPT | 6999 | 3
Baterias estacionarias | 4999 | 3
Total | 37496 | 112488
Traslado | 1250
Cetes | 200
Aranceles | 300
Impuestos | 16873.2
Construcción
Bases para aeroturbina | 1000
Mano de obra | 700
Permisos | 150
Mantenimiento cuatrimestral | 200
Total neto | 133161.2